Carta Gantt — 2do Semestre 2026

Sistema de Tutoría Inteligente (ITS) basado en RAG para PIE

Colegio San Leonardo Murialdo — Valparaíso

Tesista: Heidrium Aguirre Andrades — Universidad de Playa Ancha

| Periodo | 4 de agosto — 19 de diciembre de 2026 (17 semanas) |
| --- | --- |
| Alcance del piloto | 4 alumnos mínimo (1 por nivel: 1° a 4° básico), idealmente con diagnósticos distintos. Si más apoderados se suman, el alcance se amplía. |
| Hito critico | Piloto funcional antes de defensa de tesis (estimada marzo 2027) |
| Marco regulatorio | Decreto Supremo 170/2009, Decreto Exento 83/2015, Ley 19.628 |
| Recursos | Reuniones presenciales en el colegio + demo con laptop local |

# Cronograma visual

| Fase | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 - Coordinacion y consentimientos | X X X | X X |  |  |  |
| F2 - Datos anonimizados e ingesta |  | X X X | X X |  |  |
| F3 - Pasantia en aula |  |  | X X X | X X |  |
| F4 - Demos y capacitacion |  |  |  | X X X | X X |
| F5 - Cierre y documentacion |  |  |  |  | X X X |

Leyenda: F1 Coordinacion | F2 Datos | F3 Pasantia | F4 Demos | F5 Cierre

# Detalle de fases

| F1 - Coordinacion y consentimientos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Codigo | Actividad | Mes |
| F1.1 | Reunion presencial kickoff en colegio | Ago |
| F1.2 | Modelo de consentimiento informado | Ago |
| F1.3 | Reuniones por curso para firmas de apoderados | Sep |

Entregable: Acta firmada, documento PDF, 4+ firmas de consentimiento (1 por nivel)

| F2 - Datos anonimizados e ingesta |  |  |
| --- | --- | --- |
| Codigo | Actividad | Mes |
| F2.1 | Solicitud formal de set de fichas (Excel/CSV) | Sep |
| F2.2 | Colegio entrega Excel/CSV anonimizado (4 alumnos) | Sep |
| F2.3 | Script de ingesta CSV -> MySQL + ChromaDB | Oct |
| F2.4 | Validacion de integridad con docente PIE | Oct |

Entregable: CSV recibido (4 filas), script idempotente, 4 estudiantes cargados, OK firmado

| F3 - Pasantia en aula |  |  |
| --- | --- | --- |
| Codigo | Actividad | Mes |
| F3.1 | Coordinacion visitas 1°-4° basico | Oct |
| F3.2 | Observacion no participante (matematica) | Oct-Nov |
| F3.3 | Analisis de guias PIE y factores de avance | Nov |

Entregable: Calendario, bitacora con fotos, documento de analisis

| F4 - Pruebas del prototipo (reuniones) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Codigo | Actividad | Mes |
| F4.1 | Preparacion kit demo (laptop + docker compose + datos) | Nov |
| F4.2 | Capacitacion a 3 docentes PIE (manual + video 5min) | Nov |
| F4.3 | Demo en vivo en 3 reuniones de profesores | Nov |
| F4.4 | Encuesta de satisfaccion a docentes | Dic |
| F4.5 | Ajustes finales basados en feedback | Dic |

Entregable: Kit portatil, manual, 3 sesiones demostrativas, resultados encuesta, hotfixes

| F5 - Cierre y documentacion para defensa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Codigo | Actividad | Mes |
| F5.1 | Analisis cuantitativo de uso (logs -> metricas) | Dic |
| F5.2 | Analisis cualitativo (observaciones pasantia) | Dic |
| F5.3 | Actualizacion Tesis v4 (resultados reales) | Dic |
| F5.4 | Preparacion defensa (slides, demo en vivo) | Dic |

Entregable: Tablas + graficos, documento, Tesis v4 lista, slides

# Hitos de control

| Hito | Fecha objetivo | Criterio de exito |
| --- | --- | --- |
| H1 - Convenio firmado | 15 ago | Acta + carta Gantt firmada por UTP |
| H2 - Consentimientos | 15 sep | 4+ firmas de apoderados (1 por nivel) |
| H3 - Datos cargados | 15 oct | 4 estudiantes (1 por nivel) en BD + ChromaDB con diagnosticos distintos |
| H4 - Pasantia completada | 31 oct | Bitacora + analisis de 4 cursos observados |
| H5 - Piloto completado | 30 nov | >= 20 sesiones reales registradas (4-5 por alumno) |
| H6 - Tesis v4 lista | 19 dic | Documento entregado a Dr. Johnson con resultados del piloto |

# Metricas de exito del piloto

| Metrica | Objetivo | Como se mide |
| --- | --- | --- |
| Sesiones completadas | >= 20 | COUNT(*) FROM sesion_tutoria |
| Alumnos distintos participando | 4 (1 por nivel) | COUNT(DISTINCT id_estudiante) WHERE deleted_at IS NULL |
| Diagnosticos PIE cubiertos | >= 3 distintos | DISTINCT codigo de estudiante_diagnostico |
| Duracion promedio por sesion | 10 - 20 min | AVG(TIMESTAMPDIFF(MINUTE, fecha_inicio, fecha_fin)) |
| Satisfaccion docente (1-5) | >= 4.0 | Encuesta breve post-piloto |
| Preguntas capturadas por voz | >= 15 | Sesiones con transcripcion de audio |
| Precision del LLM (cualitativa) | >= 80% | Revision manual de 10 respuestas por la docente PIE |

# Riesgos identificados y mitigaciones

| Riesgo | Probabilida d | Impacto | Mitigacion |
| --- | --- | --- | --- |
| Colegio no entrega datos a tiempo | Media | Alto | Plantilla CSV pre-formateada reduce trabajo del colegio; recordatorios en F1.3 y F2.1 |
| Menos de 4 alumnos firman consentimiento | Media | Alto | Escalar el alcance progresivamente; si quedan 2-3, reducir objetivos del piloto a esos casos |
| Pasantia se cancela por calendario | Media | Medio | Flexibilidad: visitas de 1h fuera de horario de clases si es necesario |
| Estudiantes no quieren participar | Baja | Medio | Consentimiento informado + opt-out voluntario; demo solo con voluntarios |
| Falla de internet en reunion | Media | Bajo | Hotspot del celular como respaldo en cada demo |
| Cambios regulatorios en Decreto 170/83 | Baja | Alto | Consultar a UTP antes de formalizar; usar solo codigos de diagnostico, no datos clinicos |
| Perdida de datos del colegio durante el piloto | Baja | Alto | Soft delete activado; nunca borramos, solo marcamos deleted_at |

Documento generado en el marco del proyecto de tesis de pregrado en Ingenieria Civil Informatica, Universidad de Playa Ancha. Cualquier actualizacion del cronograma sera notificada por correo electronico.